## 极目云医公众平台
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 备注
外网 | 平台对外首页设计 | 甘杰 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
| 首页宣传内容整理 | 李丁玲 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
| 首页修改 | 李丁玲 | 2016.04.20-2016.04.22 | 100%
个人页面修改 | 个人注册、登录页面修改 | 李丁玲 | 2016.04.20-2016.04.22 | 100%
| 个人健康管理页面内容开发 | 李丁玲 | 2016.04.25-2016.04.28 | 0%
测试 | 测试与系统发布 | 车方健 | 2016.04.25-2016.04.28 | 0%
极目云2.0宣传手册 | 极目云2.0宣传手册设计 | 甘杰 | 2016.04.10-2016.04.22 | 100%

## 极目云医诊疗服务平台
模块 | 菜单 | 功能 | 负责人 | 完成时间 | 当前进度 | 备注
运营管理 | 系统管理 | 完成统一认证、ticket的下发功能。 | 杨瑞栋 | 2016.04.18-2016.04.22 | 90%
|  | 完成组织结构基本信息的维护 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 50%
|  | 完成院内菜单维护功能 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 0%
|  | 完成院内角色的维护 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 0%
|  | 完成院内科室管理功能 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 50%
| 医院字典 | 医院字典的整理 | 张鹏 | 2016.04.18-2016.04.18 | 100%
|  | 9种医院字典的维护 |  | 2016.04.19-2016.04.21 | 100%
| 公共字典 | 公共字典的维护 | 张耀 | 2016.04.18-2016.04.18 | 100%
| 病人信息 | 病人信息的基本信息维护 | 逄倩 | 2016.04.19-2016.04.20 | 100%
电子病历（包括门诊、住院医师诊疗中的病历文书功能） | 电子病历表整理 | 整理电子病历表为PDM文件 | 逄倩 | 2016.04.18-2016.04.18 | 100%
| 病历文书 | 住院部分病历文书维护（与电子病历做法相似） | 逄倩 | 2016.04.21-2016.04.22 | 100%
| 病程记录 | 病程记录列表 | 秦龙新 | 2016.04.19-2016.04.19 | 100%
|  | 日常病程记录 | 秦龙新 | 2016.04.20-2016.04.20 | 50%
|  | 上级医师查房意见 | 张鹏 | 2016.04.22-2016.04.22 | 50%
|  | 医师分析讨论意见 | 秦龙新 | 2016.04.21-2016.04.21 | 50%
| 出院通知 | 出院通知(与电子病历出院通知类似)的录入与修改 | 薛宇星 | 2016.04.19-2016.04.20 | 0%
| 出院记录 | 出院记录的录入与修改 | 薛宇星 | 2016.04.21-2016.04.22 | 100%
门诊 | 处方 | 处方页面设计 | 陈天琪 | 2016.04.18-2016.04.19 | 100%
|  | 处方新增（字表的新增） | 陈天琪 | 2016.04.20-2016.04.20 | 50%
|  | 处方修改 | 陈天琪 | 2016.04.21-2016.04.21 | 50%
|  | 处方删除 | 陈天琪 | 2016.04.22-2016.04.22 | 50%
服务接口 | 后台基础数据，接口部分 | 病人主表、门诊就诊记录主表、住院信息表结构整理 | 赵宁 | 2016.04.18-2016.04.18
|  | 接口的编写根据开发人员的需求编写接口 | 赵宁，张耀 | 2016.04.19~2016.04-22
| 医师诊疗工作平台设计 | 设计文档完善，界面结构设计 | 张倍铭 | 2016.04.19~2016.04-22 | 100%
| 护理工作平台设计 | 数据结构与数据流程设计 | 李丁玲 | 2016.04.19~2016.04-22 | 100%
| 页面设计 | 页面设计与样式调整 | 甘杰 | 2016.04.19~2016.04-22 | 持续工作
配置管理 | 完成bug管理工具的安装与调试。 | 完成bug管理工具的安装与调试。 | 车方健、徐河欢 | 2016.04.18~2016.04-22 | 100%
| 建立各个项目的Bug管理体系。 | 建立各个项目的Bug管理体系。 |  | 2016.04.18~2016.04-22 | 100%
| 完成Bug的管理功能 | 完成Bug的管理功能 |  | 2016.04.18~2016.04-22 | 100%
| 培训各个成员如何进行Bug的查看功能 | 培训各个成员如何进行Bug的查看功能 |  | 2016.04.18~2016.04-22 | 100%

## 微信平台
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 备注
微信公众号 | 1，消息管理，包括消息群发、自动回复、客服消息的开发。 | 赵铁强、魏申、朱奇、冯宇光、程晓阳 | 2016.04.18-2016.04.22 | 90%
| 2，素材管理，本周完成微信中所有素材，图文素材，图片素材，音频素材，视频素材的管理与上传功能。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 80%
| 3，微信公众号与院内病人信息进行管理管理。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
| 4，院内科室人员相关信息的展示。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
系统测试 | 进行完成模块测试 | 徐河欢 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%

## 固定资产项目
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 备注
固定资产 | 1，完成双滦区人民医院记账凭证功能的开发 | 唐鑫博 | 2016.04.18-2016.04.22 | 70%
| 2，完成滦平妇幼医院，目前提出的客户化需求工作。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 70%
系统测试 | 进行完成模块测试 | 徐河欢 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%

## 电子病历项目
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 备注
医生端 | 1、处理入院时间和出院时间显示格式，包含出院记录时间调整，调整知情同意书诊断证明书打印预览样式 | 秦龙新、薛宇星、赵宁 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
| 2、处理医生不能同步部分患者基本信息，调整入院记录打印样式，内容输出格式。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
| 3、修改医生同步患者检查检验数据，并测试患者检查结果的准确性。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
| 4、处理用户在使用系统中存在问题，新开发两种知情同意书类型。 |  | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%
测试 | 测试与系统发布 | 车方健 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%