## 极目云医诊疗服务平台
4月18日-4月22日开发计划
模块 | 菜单 | 功能 | 负责人 | 完成时间 | 当前进度 | 测试记录
运营管理 | 系统管理 | 完成统一认证、ticket的下发功能。 | 杨瑞栋 | 2016.04.25-2016.04.27
|  | 完成组织结构基本信息的维护 |  | 2016.04.25-2016.04.27
|  | 完成院内菜单维护功能 |  | 2016.04.27-2016.04.29
|  | 完成院内角色的维护 |  | 2016.04.27-2016.04.29
|  | 完成院内科室管理功能 |  | 2016.04.25-2016.04.27
|  | 完成价表维护功能 | 罗海坤 | 2016.04.25~2016.04.27
|  | 完成诊疗项目维护 |  | 2016.04.27~2016.04.29
| 物资管理平台设计 | 功能梳理与编写设计文档 | 赵铁强 | 2016.04.25~2016.04-29
| 系统管理设计 | 权限管理和统一身份认证平台 | 赵铁强 | 2016.04.25~2016.04-29
门诊端全部功能，（住院端）电子病历部分功能 | 病程记录 | 每日病程记录修改回显 | 逄倩 | 2016.4.25~2016.4.25 | 98%
|  | 上级医师查房意见修改回显 | 逄倩 | 2016.4.25~2016.4.25 | 98%
|  | 阶段小结修改回显 | 逄倩 | 2016.4.25~2016.4.25 | 98%
| 会诊记录 | 会诊记录的列表，增加，删除，修改。意见的发布。 | 薛宇星 | 2016.4.25~2016.4.25 | 100%
| 诊断 | 页面设计 | 逄倩 | 2016.4.26~2016.4.26 | 100%
|  | 诊断列表 | 逄倩 | 2016.4.27~2016.4.27 | 100%
|  | 子诊断添加 | 逄倩 | 2016.4.28~2016.4.28 | 50%
|  | 诊断的保存 | 逄倩 | 2016.4.29~2016.4.29 | 70%
| 检查申请 | 页面设计 | 张鹏 | 2016.4.25~2016.4.25 | 100%
|  | 检查保存 | 张鹏 | 2016.4.26~2016.4.27 | 70%
|  | 检查修改 | 张鹏 | 2016.4.27~2016.4.28 | 0%
|  | 检查删除 | 张鹏 | 2016.4.29~2016.4.29 | 50%
| 检验申请 | 页面设计 | 薛宇星 | 2016.4.26~2016.4.26 | 100%
|  | 检验保存 | 薛宇星 | 2016.4.27~2016.4.27 | 30%
|  | 检验修改 | 薛宇星 | 2016.4.28~2016.4.28 | 0%
|  | 检验删除 | 薛宇星 | 2016.4.29~2016.4.29 | 0%
| 处方 | 处方中药页面设计 | 陈天琪 | 2016.4.25~2016.4.25 | 100%
|  | 处方中药的录入 | 陈天琪 | 2016.4.26~2016.4.26 | 0%
|  | 处方中药的修改 | 陈天琪 | 2016.4.27~2016.4.27 | 0%
| 处置治疗 | 处置页面 | 陈天琪 | 2016.4.28~2016.4.28 | 0%
|  | 处方的列表保存,修改,删除。 |  | 2016.4.29~2016.4.29 | 0%
| 手术申请 | 页面设计 | 秦龙新 | 2016.4.25~2016.4.25 | 100%
|  | 手术申请保存 | 秦龙新 | 2016.4.26~2016.4.26 | 100%
|  | 手术申请修改 | 秦龙新 | 2016.4.26~2016.4.27 | 100%
|  | 手术申请删除 | 秦龙新 | 2016.4.27~2016.4.27 | 100%
| 用血申请 | 页面设计 | 秦龙新 | 2016.4.27~2016.4.27 | 100%
|  | 用血申请保存 | 秦龙新 | 2016.4.28~2016.4.28 | 50%
|  | 用血申请修改 | 秦龙新 | 2016.4.29~2016.4.29 | 50%
|  | 用血申请删除 | 秦龙新 | 2016.4.29~2016.4.29 | 100%

## 极目云医公众平台
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 备注
个人主页修改 | 利安数据接口对接，服务端开发 | 李丁玲 | 2016.04.25-2016.04.28 | 100%
| 个人首页，在线问诊、私人医生等综合模块开发 | 张耀 | 2016.04.25-2016.04.29 | 100%
| 个人信息管理，基本设置 | 赵宁 | 2016.04.25-2016.04.29 | 100%
| 个人健康管理页面内容开发 | 陈天琪 | 2016.04.25-2016.04.28 | 100%
测试 | 测试与系统发布 | 车方健 | 2016.04.25-2016.04.28 | 100%

## 微信平台
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 测试记录
微信公众号 | 1，研究支付功能 | 赵铁强 | 2016.04.25-2016.04.29
| 2，挂号功能的开发 | 陈晓阳 | 2016.04.18-2016.04.22
| 3，自定义菜单的开发 | 李国显 | 2016.04.25-2016.04.29
| 5，完善微信公众号素材的管理 | 冯宇光 | 2016.04.25-2016.04.29
| 4，病人住院费用查询、门诊费用查询 | 魏申，朱齐 | 2016.04.18-2016.04.22
系统测试 | 现在分析微信公众号的需求，根据需求制定测试策略和具体的测试项目文档 | 徐河欢 | 2016.04.18-2016.04.22

## 固定资产项目
模块 | 功能 | 责任人 | 完成时间 | 当前进度 | 测试记录
固定资产 | 1，完成双滦区人民医院记账凭证功能的开发 | 唐鑫博 | 2016.04.18-2016.04.22
| 2，完成滦平妇幼医院，目前提出的客户化需求工作。 |  | 2016.04.18-2016.04.22
系统测试 | 进行完成模块测试 | 徐河欢 | 2016.04.18-2016.04.22 | 100%

## 需求分析组工作
需求分析组4月25--4月29日工作
系统 | 工作内容 | 负责人 | 完成时间 | 当前进度 | 测试记录
医师联盟 | 调整页面样式内容 | 甘杰 | 2016.04.25-2016.04.26
微信公众号 | 1、查找医师。 2、医师主页。 3、查找科室。 4、问卷调查相关的页面设计 |  | 2016.04.27-2016.04.28
| 1、结合微信公众号平台系统，手动制作后台数据，进行前端测试。 2、由于微信公众号的大部分功能不完善，在测试过程中提出更改需求以及bug记录，已测试过的功能在完善后，继续测试。 | 徐河欢 | 2016.04.25-2016.04.29
各个系统 | 检查各个系统运行情况，保持所有系统正常运行 | 车方健 | 2016.04.25-2016.04.29
电子病历系统 | 维护电子病历系统（日常发布、替换修改的文件等） | 车方健 | 2016.04.25-2016.04.29
| 1、电子病历和客户沟通问题，了解需求。 2、测试电子病历修改的问题。 | 张倍铭 | 2016.04.25-2016.04.29
医生工作站 | 执行并检查开发提交的SQL脚本，协助他们解决脚本问题 | 车方健 | 2016.04.25-2016.04.29
| 1、完善需求设计文档。 2、指导甘杰进行界面设计。 3、数据库设计的分析和把关。 | 张倍铭 | 2016.04.25-2016.04.29
药品管理 | 编写药品管理的初步需求文档，包括药库和药房管理的需求整理。药库的需求文档已大体完成，还需要补充业务流程图。 | 徐河欢 | 2016.04.25-2016.04.29